## Sheet1
Ganntt chart for time analysis
Task | Start Date | End Date | Duration | Name | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | 2020-04-20
1 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 6 | All | 2020-03-25: All; 2020-03-31: All
2 | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 4 | Prerna | 2020-04-01: Prerna; 2020-04-05: Prerna
3 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 4 | Noni | 2020-04-06: Noni; 2020-04-07: Noni; 2020-04-09: Noni
4 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 2 | Prerna | 2020-04-06: Prerna; 2020-04-07: Prerna
5 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 2 | Satyam | 2020-04-07: Satyam; 2020-04-09: Satyam | 2020-04-20
6 | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 3 | Prerna | 2020-04-12: Prerna; 2020-04-15: Prerna
7 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 6 | Satyam | 2020-04-09: Satyam; 2020-04-12: Satyam; 2020-04-15: Satyam
8 | 2020-04-07 | 2020-04-12 | 5 | Noni | 2020-04-07: Noni; 2020-04-09: Noni; 2020-04-12: Noni |  | 2020-04-20
9 | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 5 | Satyam | 2020-04-15: Satyam; 2020-04-18: Satyam; 2020-04-20: Satyam
10 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2 | Prerna | 2020-04-18: Prerna; 2020-04-20: Prerna
0
Task | Start Date | End Date | Duration | Contributors | 2020-04-25 | 2020-05-05 | 2020-05-10 | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 2020-05-31
11 | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 5 | All | 2020-04-25: All
12 | 2020-04-25 | 2020-05-05 | 10 | Satyam | 2020-04-25: Satyam; 2020-05-05: Satyam
13 | 2020-04-25 | 2020-05-10 | 15 | Prerna | 2020-04-25: Prerna; 2020-05-05: Prerna; 2020-05-10: Prerna
14 | 2020-04-25 | 2020-05-05 | 10 | Noni | 2020-04-25: Noni; 2020-05-05: Noni
15 | 2020-05-05 | 2020-05-10 | 5 | All | 2020-05-05: All; 2020-05-10: All
16 | 2020-05-10 | 2020-05-15 | 5 | Satyam | 2020-05-10: Satyam; 2020-05-15: Satyam
17 | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 10 | Prerna | 2020-05-10: Prerna; 2020-05-15: Prerna; 2020-05-20: Prerna
18 | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 10 | Noni | 2020-05-10: Noni; 2020-05-15: Noni; 2020-05-20: Noni
19 | 2020-05-20 | 2020-05-25 | 5 | Satyam | 2020-05-20: Satyam; 2020-05-25: Satyam
20 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 6 | All | 2020-05-25: All; 2020-05-31: All
[9 empty] | Player1 | 5
[9 empty] | Player2 | 4
[9 empty] | Player3 | 4
[9 empty] | Player4 | 5
[9 empty] | Player5 | 8
[9 empty] | Player6 | 7
s
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start Date],[End Date],"D")